## Tasks
Tasks |  | geplante Endzeit | Verantwortlicher | Endzeitpunkt | Status
Als Benutzer soll man ein angemessenes Layout sehen
1. Task | Layout erzeugen | 2020-01-21 | Marko Becarevic | 2020-01-17 | Abgeschlossen
2.Task | Logo erstellen | 2020-01-21 | Nimit Sngh | 2020-01-17 | Abgeschlossen
3.Task | Fotos auswählen + Ordner pic erstellen | 2020-01-21 | Marko Becarevic | 2020-01-17 | Abgeschlossen
4.Task | Klasse Dogs | 2020-01-28 | Marko Becarevic |  | In Bearbeitung
5.Task | Controller + View Dogs | 2020-01-28 | Marko Becarevic |  | In Bearbeitung
6.Task | Klasse User | 2020-01-28 | Nimit Singh |  | In Bearbeitung
7.Task | Registrierung + Login View | 2020-01-28 | Nimit Singh |  | In Bearbeitung
8.Task | UserController | 2020-01-28 | Nimit Singh |  | In Bearbeitung